## info
MATRICOLA | NOME | COGNOME | istruzioni |  |  | caselle input project manager
0512110177 | Giovanni | Borrelli |  |  |  | caselle input team
0512107879 | Gerardo | Di Muro |  |  |  | dati non modificabili
0512112157 | Andrea | Mangia |  |  |  | titoli non modificabili
0512112166 | Giovanni | Mercurio
0512113201 | Luca | Pastore
0512106136 | Angelo | Zuottolo |  | inserire valori solo nelle caselle di input
|  |  |  | password per sbloccare la protezione : |  |  | protezione
|  |  |  | PASSWORD | (cambiare il colore per visionare le password)
admin123
lavoratore1
lavoratore2
lavoratore3
lavoratore4
lavoratore5
lavoratore6

## riassunto
| Borrelli | Di Muro | Mangia | Mercurio | Pastore | Zuottolo
Giorno 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:15 | 0:00
Giorno 2 | 0:30 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 1:00 | 0:30
Giorno 3 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 0:15 | 1:00
Giorno 4 | 0:30 | 0:45 | 0:30 | 0:15 | 0:15 | 0:15
Giorno 5 | 1:00 | 1:00 | 0:15 | 0:15 | 0:10 | 0:15
Giorno 6 | 0:20 | 0:20 | 1:00 | 0:15 | 1:00 | 1:00
Giorno 7 | 1:30 | 1:30 | 0:20 | 1:00 | 0:20 | 0:10
Giorno 8 | 1:00 | 1:00 | 1:30 | 0:10 | 1:30 | 1:30
Giorno 9 | 0:10 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 1:00 | 0:30
Giorno 10 | 0:20 | 0:20 | 0:15 | 1:00 | 0:20 | 0:20
Giorno 11 | 0:20 | 0:20 | 0:15 | 0:10 | 0:15 | 0:20
Giorno 12 | 0:30 | 0:10 | 0:15 | 0:20 | 0:20 | 0:30
Giorno 13 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:10 | 0:20 | 0:20
Giorno 14 | 0:30 | 0:30 | 0:20 | 0:10 | 0:30 | 0:30
Giorno 15 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:20 | 0:30
Giorno 16 | 1:00 | 1:00 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 1:00
Giorno 17 | 0:00 | 0:15 | 1:00 | 0:30 | 0:30 | 1:00
Giorno 18 | 0 | 0:00 | 0:00 | 1:00 | 1:00 | 0:00
Giorno 19 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 0:15 | 0
Giorno 20 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0
Giorno 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Giorno 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## statistiche
STATISTICHE
NOMINATIVO | MATRICOLA | ORE LAVORO
Giovanni Borrelli | 0512110177 | 9:30
Gerardo Di Muro | 0512107879 | 9:45
Andrea Mangia | 0512112157 | 9:15
Giovanni Mercurio | 0512112166 | 10:00
Luca Pastore | 0512113201 | 10:05
Angelo Zuottolo | 0512106136 | 9:40

## Giovanni Borrelli
| Lavoratore: | 0512110177 | Giovanni Borrelli
Giorno | Attività | Task | Descrizione | Ore Lavoro | Validazione Del PM | Ore Lavoro Validate
Giorno 1 | Meeting | KickOff Meeting | KickOff Meeting | 1:30 | Ore fuori budget | 0:00
Giorno 2 | Scenari 6 e 9 | Creazione scenari 6 e 9 | Ricerca di una Malattia Rara; Intervento da parte di un Medico di Medicina Generale in un form aperto. | 0:30 | 0:30 | 0:30
Giorno 3 | Meeting | Meeting | Meeting | 1:00 | 1:00 | 1:00
Giorno 4 | Scenario 16 e use case 6 | Creazione scenario 16 e use case 6 | Scenario 16: riattivazione di un form precedentemente chiuso dal MMG che ne è il creatore; Use Case 6: ricerca di una malattia rara; | 0:30 | 0:30 | 0:30
Giorno 5 | Meeting | Meeting | Meeting | 1:00 | 1:00 | 1:00
Giorno 6 | Obiettivo del Sistema e Ambito del Sistema | Obiettivo del Sistema e Ambito del Sistema | Obiettivo del Sistema e Ambito del Sistema | 0:20 | 0:20 | 0:20
Giorno 7 | Categorizzazione Requisiti Funzionali; Requisiti Non Funzionali; Use Case Diagram | Categorizzazione Requisiti Funzionali; Requisiti Non Funzionali; Use Case Diagram | Categorizzazione Requisiti Funzionali; Requisiti Non Funzionali; Use Case Diagram | 1:30 | 1:30 | 1:30
Giorno 8 | Meeting | Meeting | Meeting | 1:00 | 1:00 | 1:00
Giorno 9 | Individuazione degli oggetti | Ricerca di una malattia rara, Modifica dei dati inseriti dal MMG in fase di registrazione, Visualizzazione dettagli di una malattia rara | Il task prevedeva l'individuazione degli oggetti dei seguenti requisiti funzionali: Ricerca di una malattia rara, Modifica dei dati inseriti dal MMG in fase di registrazione, Visualizzazione dettagli di una malattia rara | 0:10 | 0:10 | 0:10
Giorno 10 | Class Diagram | Class Diagram | Svolgimento Class Diagram | 0:20 | 0:20 | 0:20
Giorno 11 | Organizzazione documento | Organizzazione documento | Svolgimento Organizzazione Documento | 0:20 | 0:20 | 0:20
Giorno 12 | Sequence Diagram | Sequence Diagram | Svolgimento Sequence Diagram | 0:30 | 0:30 | 0:30
Giorno 13 | Statechart Diagram | Statechart Diagram | Svolgimento Statechart Diagram | 0:20 | 0:20 | 0:20
Giorno 14 | Navigational Path | Navigational Path | Svolgimento Navigational Path | 0:40 | 0:30 | 0:30
Giorno 15 | Mockup | Mockup | Svolgimento Mockup | 1:00 | 0:30 | 0:30
Giorno 16 | Meeting | Meeting | Meeting | 1:00 | 1:00 | 1:00
Giorno 17 | Design Goals, Obiettivo del sistema, Trade-Off, Meeting | Design Goals, Obiettivo del sistema, Trade-Off, Meeting | Design Goals, Obiettivo del sistema, Trade-Off, Meeting | 2:00 | Ore fuori budget | 0:00
Giorno 18
Giorno 19
Giorno 20
Giorno 21
Giorno 22
Giorno 23
Giorno 24
Giorno 25
Giorno 26
Giorno 27
Giorno 28
Giorno 29
Giorno 30
Giorno 31
Giorno 32
Giorno 33
Giorno 34
Giorno 35
Giorno 36
Giorno 37
Giorno 38
Giorno 39
Giorno 40
Giorno 41
Giorno 42
Giorno 43
Giorno 44
Giorno 45
Giorno 46
Giorno 47
Giorno 48
Giorno 49
Giorno 50
Giorno 51
Giorno 52
Giorno 53
Giorno 54
Giorno 55
Giorno 56
Giorno 57
Giorno 58
Giorno 59
Giorno 60
Giorno 61
Giorno 62
Giorno 63
Giorno 64
Giorno 65
Giorno 66
Giorno 67
Giorno 68
Giorno 69
Giorno 70
Giorno 71
Giorno 72
Giorno 73
Giorno 74
Giorno 75
Giorno 76
Giorno 77
Giorno 78
Giorno 79
Giorno 80
Giorno 81
Giorno 82
Giorno 83
Giorno 84
Giorno 85
Giorno 86
Giorno 87
Giorno 88
Giorno 89
Giorno 90
Giorno 91
Giorno 92
Giorno 93
Giorno 94
Giorno 95
Giorno 96
Giorno 97
Giorno 98
Giorno 99
Giorno 100
Giorno 101

## Gerardo Di Muro
| Lavoratore: | 0512107879 | Gerardo Di Muro
Giorno | Attività | Task | Descrizione | Ore Lavoro | Validazione Del PM | Ore Lavoro Validate
Giorno 1 | Meeting | KickOff Meeting | KickOff Meeting | 1:30 | Ore fuori budget | 0:00
Giorno 2 | Realizzazione scenario 4 |  | Elaborazione e stesura dello scenario numero 4 | 0:15 | 0:15 | 0:15
Giorno 3 | Meeting | Meeting | Meeting | 1:00 | 1:00 | 1:00
Giorno 4 | Realizzazione scenario 12 e 15 e realizzazione use case 12 |  | Elaborazione e stesura dello scenario numero 12 e 15 e use case 12 | 0:45 | 0:45 | 0:45
Giorno 5 | Meeting | Meeting | Meeting | 1:00 | 1:00 | 1:00
Giorno 6 | panoramica sistema proposto | panoramica sistema proposto | Il task prevedeva la realizzazione del panorama sistema proposto | 0:20 | 0:20 | 0:20
Giorno 7 | Categorizzazione Requisiti Funzionali/ Requisiti Non Funzionali/ Use Case Diagram | Categorizzazione Requisiti Funzionali/ Requisiti Non Funzionali/ Use Case Diagram | Il task prevedeva la categorizzazione dei Requisiti Funzionali/ Requisiti Non Funzionali e la creazione degli Use Case Diagram | 1:30 | 1:30 | 1:30
Giorno 8 | Meeting | Meeting | Meeting | 1:00 | 1:00 | 1:00
Giorno 9 | Individuazione degli oggetti | modifica dei dati inseriti dal MMG in fase di registrazione; visualizzazione dettagli di una Malattia Rara; visualizzazione interventi effettuati. | il task prevedeva l'individuazione degli oggetti dei seguenti requisiti funzionali: modifica dei dati inseriti dal MMG in fase di registrazione; visualizzazione dettagli di una Malattia Rara; visualizzazione interventi effettuati. | 0:30 | 0:30 | 0:30
Giorno 10 | Class Diagram | Class Diagram | Svolgimento Class Diagram | 0:20 | 0:20 | 0:20
Giorno 11 | Organizzazione documento | organizzazione documento | organizzazione del documento | 0:20 | 0:20 | 0:20
Giorno 12 | Statechart Diagram | Visualizzazione dell’elenco delle malattie rare | Svolgimento Statechart Diagram: Visualizzazione elenco malattie rare | 0:10 | 0:10 | 0:10
Giorno 13 | Sequence Diagram | Apertura form | Svolgimento Sequence Diagram: apertura form | 0:20 | 0:20 | 0:20
Giorno 14 | Mock-Up | Mock-Up | Svolgimento Mock-Up | 1:00 | 0:30 | 0:30
Giorno 15 | Navigational Path | Navigational Path | Svolgimento Navigatinal Path | 0:40 | 0:30 | 0:30
Giorno 16 | Meeting | Meeting | Meeting | 1:00 | 1:00 | 1:00
Giorno 17 | Architettura sistemi simili | Architettura sistemi simili | Svolgimento Architettura dei sistemi simili | 0:15 | 0:15 | 0:15
Giorno 18 | Design Goals, Trade-Off, Meeting | Design Goals, Trade-Off, Meeting | Design Goals, Trade-Off, Meeting | 2:00 | Ore fuori budget | 0:00
Giorno 19
Giorno 20
Giorno 21
Giorno 22
Giorno 23
Giorno 24
Giorno 25
Giorno 26
Giorno 27
Giorno 28
Giorno 29
Giorno 30
Giorno 31
Giorno 32
Giorno 33
Giorno 34
Giorno 35
Giorno 36
Giorno 37
Giorno 38
Giorno 39
Giorno 40
Giorno 41
Giorno 42
Giorno 43
Giorno 44
Giorno 45
Giorno 46
Giorno 47
Giorno 48
Giorno 49
Giorno 50
Giorno 51
Giorno 52
Giorno 53
Giorno 54
Giorno 55
Giorno 56
Giorno 57
Giorno 58
Giorno 59
Giorno 60
Giorno 61
Giorno 62
Giorno 63
Giorno 64
Giorno 65
Giorno 66
Giorno 67
Giorno 68
Giorno 69
Giorno 70
Giorno 71
Giorno 72
Giorno 73
Giorno 74
Giorno 75
Giorno 76
Giorno 77
Giorno 78
Giorno 79
Giorno 80
Giorno 81
Giorno 82
Giorno 83
Giorno 84
Giorno 85
Giorno 86
Giorno 87
Giorno 88
Giorno 89
Giorno 90
Giorno 91
Giorno 92
Giorno 93
Giorno 94
Giorno 95
Giorno 96
Giorno 97
Giorno 98

## Andrea Mangia
| Lavoratore: | 0512112157 | Andrea Mangia
Giorno | Attività | Task | Descrizione | Ore Lavoro | Validazione Del PM | Ore Lavoro Validate
Giorno 1 | Meeting | KickOff Meeting | KickOff Meeting | 1:30 | Ore fuori budget | 0:00
Giorno 2 | Scenario | Scenario | Scenario di Inserimento sintomi del paziente ed individuazione della Malattia Rara. | 0:15 | 0:15 | 0:15
Giorno 3 | Meeting | Meeting | Meeting | 1:00 | 1:00 | 1:00
Giorno 4 | Scenario | Scenario | Scenario di visualizzazione dell’elenco delle Malattie Rare e Scenario di visualizzazione dei form chiusi da parte del MMG che ne è il creatore | 0:30 | 0:30 | 0:30
Giorno 5 | Use Case | Use Case | Use Case che permetta l'inserimento dei sintomi e la ricerca della malattia rara | 0:15 | 0:15 | 0:15
Giorno 6 | Meeting | Meeting | Meeting | 1:00 | 1:00 | 1:00
Giorno 7 | Obiettivo del Sistema e Ambito del sistema | Obiettivo del Sistema e Ambito del sistema | Descrizione obiettivo del sistema, situazione attuale e ambito del sistema | 0:20 | 0:20 | 0:20
Giorno 8 | Categorizzazione Requisiti Funzionali; Requisiti Non Funzionali; Use Case Diagram | Categorizzazione Requisiti Funzionali; Requisiti non funzionali; Use Case Diagram | Svolgimento di: Categorizzazione Requisiti Funzionali; Requisiti Non Funzionali; Use Case Diagram | 1:30 | 1:30 | 1:30
Giorno 9 | Meeting | Meeting | Meeting | 1:00 | 1:00 | 1:00
Giorno 10 | Individuazione Oggetti | Individuazione Oggetti | Individuazione degli oggetti: inserimento dei sintomi del paziente e individuazione della malattia rara; visualizzazione dell’elenco delle Malattie Rare; visualizzazione dei form chiusi. | 0:15 | 0:15 | 0:15
Giorno 11 | Class Diagram | Class Diagram | Svolgimento Class Diagram | 0:15 | 0:15 | 0:15
Giorno 12 | Organizzazione del documento | Organizzazione del documento | Organizzazione del documento | 0:15 | 0:15 | 0:15
Giorno 13 | Sequence Diagram | Sequence Diagram | Svolgimento Sequence Diagram Apertura Form | 0:20 | 0:20 | 0:20
Giorno 14 | Activity Diagram | Activity Diagram: sistema proposto | Svolgimento Activity Diagram: sistema proposto | 0:20 | 0:20 | 0:20
Giorno 15 | Navigational Path | Navigational Path | Svolgimento Navigational Path | 0:40 | 0:30 | 0:30
Giorno 16 | Mock-Up | Mock-Up | Svolgimento Mock-Up | 1:00 | 0:30 | 0:30
Giorno 17 | Meeting | Meeting | Meeting | 1:00 | 1:00 | 1:00
Giorno 18 | Design Goals, Obiettivo del sistema, Trade-Off, Meeting | Design Goals, Obiettivo del sistema, Trade-Off, Meeting | Design Goals, Obiettivo del sistema, Trade-Off, Meeting | 2:00 | Ore fuori budget | 0:00
Giorno 19
Giorno 20
Giorno 21
Giorno 22
Giorno 23
Giorno 24
Giorno 25
Giorno 26
Giorno 27
Giorno 28
Giorno 29
Giorno 30
Giorno 31
Giorno 32
Giorno 33
Giorno 34
Giorno 35
Giorno 36
Giorno 37
Giorno 38
Giorno 39
Giorno 40
Giorno 41
Giorno 42
Giorno 43
Giorno 44
Giorno 45
Giorno 46
Giorno 47
Giorno 48
Giorno 49
Giorno 50
Giorno 51
Giorno 52
Giorno 53
Giorno 54
Giorno 55
Giorno 56
Giorno 57
Giorno 58
Giorno 59
Giorno 60
Giorno 61
Giorno 62
Giorno 63
Giorno 64
Giorno 65
Giorno 66
Giorno 67
Giorno 68
Giorno 69
Giorno 70
Giorno 71
Giorno 72
Giorno 73
Giorno 74
Giorno 75
Giorno 76
Giorno 77
Giorno 78
Giorno 79
Giorno 80
Giorno 81
Giorno 82
Giorno 83
Giorno 84
Giorno 85
Giorno 86
Giorno 87
Giorno 88
Giorno 89
Giorno 90
Giorno 91
Giorno 92
Giorno 93
Giorno 94
Giorno 95
Giorno 96
Giorno 97
Giorno 98
Giorno 99

## Giovanni Mercurio
| Lavoratore: | 0512112166 | Giovanni Mercurio
Giorno | Attività | Task | Descrizione | Ore Lavoro | Validazione Del PM | Ore Lavoro Validate
Giorno 1 | Meeting | KickOff Meeting | KickOff Meeting | 1:30 | Ore fuori budget | 0:00
Giorno 2 | Scenario | Scenario | Registrazione Medico di Medicina Generale. | 0:15 | 0:15 | 0:15
Giorno 3 | Meeting | Meeting | Meeting | 1:00 | 1:00 | 1:00
Giorno 4 | Scenario | Scenario | Eliminazione di un intervento da parte di un MMG ad un form aperto | 0:15 | 0:15 | 0:15
Giorno 5 | Scenario | Scenario | Modifica di un form aperto da parte del MMG che ne è il creatore. | 0:15 | 0:15 | 0:15
Giorno 6 | Use case | Use case | Registrazione Medico di Medicina Generale; | 0:15 | 0:15 | 0:15
Giorno 7 | Meeting | Meeting | Meeting | 1:00 | 1:00 | 1:00
Giorno 8 | Panoramica Situazione Attuale | Panoramica Situazione Attuale | Descrizione della Panoramica Situazione Attuale | 0:10 | 0:10 | 0:10
Giorno 9 | Categorizzazione Requisiti Funzionali; Requisiti Non Funzionali; Use Case Diagram | Categorizzazione Requisiti Funzionali; Requisiti Non Funzionali; Use Case Diagram | Svolgimento di: Categorizzazione Requisiti Funzionali; Requisiti Non Funzionali; Use Case Diagram | 1:30 | 1:30 | 1:30
Giorno 10 | Meeting | Meeting | Meeting | 1 | 1:00 | 1:00
Giorno 11 | Individuazione degli oggetti | registrazione MMG; eliminazione di un intervento ad un form aperto; modifica di un form. | Svolgimento di:registrazione MMG; eliminazione di un intervento ad un form aperto; modifica di un form. | 0:10 | 0:10 | 0:10
Giorno 12 | Class Diagram | Class Diagram | Svolgimento Class Diagram | 0:20 | 0:20 | 0:20
Giorno 13 | Organizzazione del documento | Organizzazione del documento | Organizzazione del documento | 0:10 | 0:10 | 0:10
Giorno 14 | Statechart Diagram | visualizzazione dell’elenco delle malattie rare | Svolgimento di Statechart Diagram: visualizzazione dell’elenco delle malattie rare | 0:10 | 0:10 | 0:10
Giorno 15 | Sequence Diagram | Sequence Diagram: visualizzazione dell’elenco delle Malattie Rare | Svolgimento Sequence Diagram: visualizzazione dell’elenco delle Malattie Rare | 0:30 | 0:30 | 0:30
Giorno 16 | Mock-up | Mock-up | Svolgimento Mock-up | 1:00 | 0:30 | 0:30
Giorno 17 | Navigational Path | Navigational Path | Svolgimento Navigational Path | 0:40 | 0:30 | 0:30
Giorno 18 | Meeting | Meeting | Meeting | 1:00 | 1:00 | 1:00
Giorno 19 | Revisione RAD | Revisione RAD | Revisione RAD | 1:00 | 1:00 | 1:00
Giorno 20 | Design Goals, Trade-Off, Meeting | Design Goals, Trade-Off, Meeting | Design Goals, Trade-Off, Meeting | 2:00 | Ore fuori budget | 0:00
Giorno 21
Giorno 22
Giorno 23
Giorno 24
Giorno 25
Giorno 26
Giorno 27
Giorno 28
Giorno 29
Giorno 30
Giorno 31
Giorno 32
Giorno 33
Giorno 34
Giorno 35
Giorno 36
Giorno 37
Giorno 38
Giorno 39
Giorno 40
Giorno 41
Giorno 42
Giorno 43
Giorno 44
Giorno 45
Giorno 46
Giorno 47
Giorno 48
Giorno 49
Giorno 50
Giorno 51
Giorno 52
Giorno 53
Giorno 54
Giorno 55
Giorno 56
Giorno 57
Giorno 58
Giorno 59
Giorno 60
Giorno 61
Giorno 62
Giorno 63
Giorno 64
Giorno 65
Giorno 66
Giorno 67
Giorno 68
Giorno 69
Giorno 70
Giorno 71
Giorno 72
Giorno 73
Giorno 74
Giorno 75
Giorno 76
Giorno 77
Giorno 78
Giorno 79
Giorno 80
Giorno 81
Giorno 82
Giorno 83
Giorno 84
Giorno 85
Giorno 86
Giorno 87
Giorno 88
Giorno 89
Giorno 90
Giorno 91
Giorno 92
Giorno 93
Giorno 94
Giorno 95
Giorno 96
Giorno 97
Giorno 98
Giorno 99
Giorno 100
Giorno 101
Giorno 102

## Luca Pastore
| Lavoratore: | 0512113201 | Luca Pastore
Giorno | Attività | Task | Descrizione | Ore Lavoro | Validazione Del PM | Ore Lavoro Validate
Giorno 1 | Scenario | Scenario | Scenario che permetta al Medico di Medicina Generale di fare il Login al sistema | 0:30 | 0:15 | 0:15
Giorno 2 | Meeting | Meeting | Meeting | 1:00 | 1:00 | 1:00
Giorno 3 | Scenario | Scenario | Scenario che permetta al Medico di Medicina Generale di fare il Logout al sistema | 0.15 | 0:15 | 0:15
Giorno 4 | Scenario | Scenario | Scenario che permetta al Medico di Medicina Generale di modificare il suo intervento ad un form aperto | 0:15 | 0:15 | 0:15
Giorno 5 | Use Case | Use Case | Use Case che permetta al Medico di Medicina Generale di inserire il suo intervento ad un form aperto | 0:30 | 0:10 | 0:10
Giorno 6 | Meeting | Meeting | Meeting | 1:00 | 1:00 | 1:00
Giorno 7 | Panoramica Sistema Proposto | Panoramica Sistema Proposto | Il task prevedeva di scrivere il Sistema Proposto | 0:20 | 0:20 | 0:20
Giorno 8 | Categorizzazione Requisiti Funzionali; Requisiti Non Funzionali; Use Case Diagram | Categorizzazione Requisiti Funzionali; Requisiti Non Funzionali; Use Case Diagram | Svolgimento di: Categorizzazione Requisiti Funzionali; Requisiti Non Funzionali; Use Case Diagram | 1:30 | 1:30 | 1:30
Giorno 9 | Meeting | Meeting | Meeting | 1:00 | 1:00 | 1:00
Giorno 10 | Individuazione degli oggetti | login MMG; logout MMG; modifica dell’intervento in un form. | Svolgimento di: login MMG; logout MMG; modifica dell’intervento in un form. | 0:20 | 0:20 | 0:20
Giorno 11 | Obiettivi e criteri di successo del sistema | Obiettivi e criteri di successo del sistema | Obiettivi e criteri di successo del sistema | 0:15 | 0:15 | 0:15
Giorno 12 | Organizzazione del documento | Organizzazione del documento | Organizzazione del documento | 0:20 | 0:20 | 0:20
Giorno 13 | Class Diagram | Class Diagram | Svolgimento Class Diagram | 0:20 | 0:20 | 0:20
Giorno 14 | Sequence Diagram | Sequence Diagram: visualizzazione elenco delle Malattie Rare | Svolgimento Sequence Diagram: visualizzazione elenco Malattie Rare | 0:30 | 0:30 | 0:30
Giorno 15 | Activity Diagram | Activity Diagram: sistema proposto | Svolgimento Activity Diagram: sistema proposto | 0:20 | 0:20 | 0:20
Giorno 16 | Navigational Path | Navigational Path | Svolgimento Navigational Path | 0:40 | 0:30 | 0:30
Giorno 17 | Mock-up | Mock-up | Svolgimento dei Mock-up | 1:00 | 0:30 | 0:30
Giorno 18 | Meeting | Meeting | Meeting | 1:00 | 1:00 | 1:00
Giorno 19 | Architettura sistemi simili | Architettura sistemi simili | Svolgimento Architettura dei sistemi simili | 0:15 | 0:15 | 0:15
Giorno 20 | Design Goals, Trade-Off, Meeting | Design Goals, Trade-Off, Meeting | Design Goals, Trade-Off, Meeting | 2:00 | Ore fuori budget | 0:00
Giorno 21
Giorno 22
Giorno 23
Giorno 24
Giorno 25
Giorno 26
Giorno 27
Giorno 28
Giorno 29
Giorno 30
Giorno 31
Giorno 32
Giorno 33
Giorno 34
Giorno 35
Giorno 36
Giorno 37
Giorno 38
Giorno 39
Giorno 40
Giorno 41
Giorno 42
Giorno 43
Giorno 44
Giorno 45
Giorno 46
Giorno 47
Giorno 48
Giorno 49
Giorno 50
Giorno 51
Giorno 52
Giorno 53
Giorno 54
Giorno 55
Giorno 56
Giorno 57
Giorno 58
Giorno 59
Giorno 60
Giorno 61
Giorno 62
Giorno 63
Giorno 64
Giorno 65
Giorno 66
Giorno 67
Giorno 68
Giorno 69
Giorno 70
Giorno 71
Giorno 72
Giorno 73
Giorno 74
Giorno 75
Giorno 76
Giorno 77
Giorno 78
Giorno 79
Giorno 80
Giorno 81
Giorno 82
Giorno 83
Giorno 84
Giorno 85
Giorno 86
Giorno 87
Giorno 88
Giorno 89
Giorno 90
Giorno 91
Giorno 92
Giorno 93
Giorno 94
Giorno 95
Giorno 96
Giorno 97
Giorno 98
Giorno 99
Giorno 100
Giorno 101
Giorno 102
Giorno 103
Giorno 104
Giorno 105
Giorno 106
Giorno 107
Giorno 108
Giorno 109
Giorno 110
Giorno 111
Giorno 112
Giorno 113
Giorno 114
Giorno 115
Giorno 116
Giorno 117
Giorno 118
Giorno 119
Giorno 120
Giorno 121
Giorno 122
Giorno 123
Giorno 124
Giorno 125
Giorno 126
Giorno 127
Giorno 128
Giorno 129

## Angelo Zuottolo
| Lavoratore: | 0512106136 | Angelo Zuottolo
Giorno | Attività | Task | Descrizione | Ore Lavoro | Validazione Del PM | Ore Lavoro Validate
Giorno 1 | Meeting | KickOff Meeting | KickOff Meeting | 1:30 | Ore fuori budget | 0:00
Giorno 2 | Scenario | Creazione Scenari 7 e 8 | Creazione di due Scenari relativi a: Apertura di un form da parte del Medico di Medicina Generale per discutere con altri Medici di Medicina Generale; Chiusura di un form da parte del Medico di Medicina Generale. | 0:30 | 0:30 | 0:30
Giorno 3 | Meeting | Meeting | Meeting | 1:00 | 1:00 | 1:00
Giorno 4 | Scenario | Creazione Scenario 14 | Creazione di un Scenario relativo a : Visualizzazione dei form aperti da parte del MMG che ne è il creatore. | 0:15 | 0:15 | 0:15
Giorno 5 | Use Case | Creazione Use Case 7 | Creazione di uno Use Case relativo a : Apertura di un form da parte del MMG per discutere con altri MMG; | 0:15 | 0:15 | 0:15
Giorno 6 | Meeting | Meeting | Meeting | 1:00 | 1:00 | 1:00
Giorno 7 | Panoramica Situazione Attuale | Creazione Panoramica Situazione Attuale | Creazione parte descrittiva della Panoramica Situazione Attuale | 0:10 | 0:10 | 0:10
Giorno 8 | Categorizzazione Requisiti Funzionali; Requisiti Non Funzionali; Use Case Diagram | Categorizzazione Requisiti Funzionali; Requisiti Non Funzionali; Use Case Diagram | Sviluppo di documentazione relativa a Categorizzazione Requisiti Funzionali; Requisiti Non Funzionali; Use Case Diagram | 1:30 | 1:30 | 1:30
Giorno 9 | Meeting | Meeting | Meeting | 0:30 | 0:30 | 0:30
Giorno 10 | Individuazione degli oggetti | Individuazione degli oggetti | Individuazione degli oggetti: apertura di un form; chiusura di un form; visualizzazione dei form aperti. | 0.:20 | 0:20 | 0:20
Giorno 11 | Class Diagram | Class Diagram | Svolgimento Class Diagram | 0:20 | 0:20 | 0:20
Giorno 12 | Sequence Diagram | Sequence Diagram | Svolgimento Sequence Diagram | 0:30 | 0:30 | 0:30
Giorno 13 | Statechart Diagram | Statechart Diagram | Svolgimento Statechart Diagram | 0:20 | 0:20 | 0:20
Giorno 14 | Navigational Path | Navigational Path | Svolgimento Navigational Path | 0:40 | 0:30 | 0:30
Giorno 15 | Mock-up | Mock-up | Svolgimento Mock-up | 1:00 | 0:30 | 0:30
Giorno 16 | Meeting | Meeting | Meeting | 1:00 | 1:00 | 1:00
Giorno 17 | Revisione RAD | Revisione RAD | Revisione RAD | 1:00 | 1:00 | 1:00
Giorno 18 | Design Goals, Trade-Off, Meeting | Design Goals, Trade-Off, Meeting | Design Goals, Trade-Off, Meeting | 2:00 | Ore fuori budget | 0:00
Giorno 19
Giorno 20
Giorno 21
Giorno 22
Giorno 23
Giorno 24
Giorno 25
Giorno 26
Giorno 27
Giorno 28
Giorno 29
Giorno 30
Giorno 31
Giorno 32
Giorno 33
Giorno 34
Giorno 35
Giorno 36
Giorno 37
Giorno 38
Giorno 39
Giorno 40
Giorno 41
Giorno 42
Giorno 43
Giorno 44
Giorno 45
Giorno 46
Giorno 47
Giorno 48
Giorno 49
Giorno 50
Giorno 51
Giorno 52
Giorno 53
Giorno 54
Giorno 55
Giorno 56
Giorno 57
Giorno 58
Giorno 59
Giorno 60
Giorno 61
Giorno 62
Giorno 63
Giorno 64
Giorno 65
Giorno 66
Giorno 67
Giorno 68
Giorno 69
Giorno 70
Giorno 71
Giorno 72
Giorno 73
Giorno 74
Giorno 75
Giorno 76
Giorno 77
Giorno 78
Giorno 79
Giorno 80
Giorno 81
Giorno 82
Giorno 83
Giorno 84
Giorno 85
Giorno 86
Giorno 87
Giorno 88
Giorno 89
Giorno 90
Giorno 91
Giorno 92
Giorno 93
Giorno 94
Giorno 95
Giorno 96
Giorno 97
Giorno 98
Giorno 99
Giorno 100