## Risk Register
ID | Descrizione | Categoria | Causa di origine | Triggers | Piano di prevenzione | Piano di contingenza | Probabilità | Impatto | Data individuazione | Status
RISK_01 | Scarsa capacità dei PM di apparire come figure professionali formate. | Persone | Scarse capacità (dovuta alla poca esperienza) dei PM. | (1) I Team Member non seguono le indicazioni delle PMs; - (2) I Team Member non comunicano con le PMs; - (3) I Team Member usano un linguaggio non adeguato con le PMs. | (1) Seguire il piano strutturato nell'agenda per presentarsi ai meeting preparate ad eventuali domande poste dai Team Members; - (2) Non cercare di dare subito una risposta ad una domanda della quale non si sa a priori cosa rispondere, bensì studiare la domanda e rispondere in tempi brevi; - (3) Mostrare sicurezza. | (1) Parlare con Team Members in un meeting d'eccezione per ristabilire la situazione precedente. | Bassa | Grave | non riscontrato | non riscontrato
RISK_02 | Scarsa capacità nelle Fondamenti di Intelligenza Artificiale (FIA). | Tecnologie | Poche esperienze dei Team Member rispetto a IA. | (1) Difficoltà nella comprensione dei minimi requisiti per FIA | (1) Creare un documento capace di mitigare le mancanze dei Team Members; - (2) Reperire un video online capace di spiegare al meglio i punti cardini ai fini progettuali di FIA. | (1) Schedulare al meglio le ore di studio di FIA per consentire ai Team Members di studiare al meglio gli argomenti di esame ed essere preparati al progetto di Ingegneria del Software. - (2) Richiedere una Change Request in modo tale da eliminare l'utilizzo del modulo FIA per questa prima release progettuale. Effettuare la rischedulazione sulla base delle nuove tecnologie utilizzate per fare la ricerca. | Medio/Bassa | Catastrofico | 2023-01-22 | closed
RISK_03 | Un Team Member abbandona il progetto in una fase cardine (a ridosso di una milestone) per esigenze personali urgenti. | Persone | Nessun effettivo vincolo di partecipare al progetto, in quanto hanno firmato un contratto senza vincoli di abbandono. | (1) Scarsa comunicazione del Team Member che abbandona il progetto; - (2) Il Team Member non partecipa con interesse alle attività progettuali; - (3) Il Team Member si isola | (1) Costruire un abiente di lavoro piacevole; - (2) Coinvolgere tutti i Team Member nelle attività progettuali. | (1) Ri-effettuare lo scheduling dei task e relative stime; - (2) Parlare con il Team per essere sicuri che questo evento non abbia modificato il loro stato d'animo. | Bassa | Grave | non riscontrato | non riscontrato
RISK_04 | Scarsa comunicazione degli stakeholders. | Persone | Alcuni Team Member non comunicano fra loro e lasciano questioni irrisolte. | (1) Scarsa comunicazione fra i membri del Team - (2) Il Team Member si isola e non partecipa ai task di gruppo in modo attivo | (1) Coinvolgere i Team Member in attività progettuali di gruppo nelle quali sono presenti anche le PMs per comprendere la situazione; - (2) Parlare con i team Members che si isolano per comprendere la radice del problema; - (3) Informarsi, tramite uno/più stakeholders dell'andamento della situazione con i membri del team. | (1) Cercare di far capire ai "lupi solitari" del team che il lavoro di gruppo è soprattutto comunicazione; - (2) Fare attività ulteriori atte a comprendere l'importanza della comunicazione in un Team. | Medio/Bassa | Grave | non riscontrato | non riscontrato
RISK_05 | Scarsa coesione fra i Team Member. | Persone | Alcuni Team Member non riescono ad approcciare in maniera equivalente con tutti i membri del gruppo. | (1) Scarsa comunicazione fra alcuni membri del Team | (1) Cercare di creare "relazioni" fra i membri del team alternando i task di coppia in modo che ogni membro del team collabori in coppia con tutti gli altri membri del team | (1) Rafforzare il piano di prevenzione; - (2) Parlare con i Team Member in maniera isolata per cercare di risolvere il problema. | Medio/Alta | Grave | non riscontrato | non riscontrato
RISK_06 | Non riuscire a far mantentenere ai Team Member uno stato di interesse Medio/Alto al progetto | Persone | Poca comprensione dell'importanza del progetto. | (1) Si nota una scarsa qualità negli artefatti prodotti; - (2) Si nota una diminuzione del tempo dedicato al progetto; - (3) I membri del team non rispondono in modo attivo; - (4) Un membro del team non dedica il giusto tempo al progetto e porta scompensi all'interno del team | (1) Motivare i Team Members durante i meeting in modo da ricordare l'importanza del progetto; - (2) Incoraggiare i Team Members per le azioni positive svolte; | (1) Rafforzare il piano di prevenzione; - (2) Parlare con i Team Members in maniera isolata per cercare di risolvere il problema. | Bassa | Grave | 2023-01-23 | open
RISK_07 | Non riuscire a far mantentenere al Top Manager uno stato di interesse Alto al progetto | Persone | Scarse capacità (dovuta alla poca esperienza) dei PM. | (1) Il Top Manager non risulta interessato all'andamento del progetto | (1) Mostrarsi sempre fiduciosi nei confronti della buona riuscita del proggetto; - (2) Non nascondere le problematiche che ci sono, ma mostrarle al Top Manager evidenziando le possibili soluzioni al problema. | (1) Rafforzare il punto 2 del piano di prevenzione; | Bassa | Catastrofico | non riscontrato | non riscontrato
RISK_08 | Mancata consegna nella data prestabilita di un artefatto | Stime | Altri esami concorrrono a IS o in generale altro concorre all'esame di IS. | (1) Le risorse devono concetrare la loro attenzione non solo sullo svolgimento di IS, ma anche sul superamento di altri esami; - (2) Le vacanze natalizie concorrono al mancato svolgimento dei task nel modo prestabilito. | (1) Motivare i Team Member per far in modo che lo stato d'animo non sia negativo; - (2) Confrontarsi con i Team Member per una buona schedulazione delle attività. | (1) Confrontarsi con i Team Member per effettuare nuovamente lo sheduling - (2) Motivare i Team Member per far in modo che lo stato d'animo non sia negativo; | Medio/Alta | Grave | 2022-12-15 | open
RISK_09 | Scarsa comprensione dei requisiti | Scope | Poche esperienze dei Team Member rispetto all'Ingegneria del Software | (1) Continue modifiche al RAD nella sezione dei requisiti; - (2) Continue domande ai Project Manager sui requisiti; - (3) Gli artefatti prodotti contegono errori nella stesura dei requisiti. | (1) Strutturare i meeting in modo che i requisiti vengano sempre palesati per ridurre il rischio di cattiva comprensione ; | (1) Effettuare meeting ad hoc per la comprensione dei requisi. | Bassa | Catastrofico | non riscontrato | non riscontrato
RISK_10 | Conflitti fra gli stakeholders | Persone | Alcuni Team Member si comportano in maniera sgarbata nei confronti di altri. | (1) Continui litigi nel canale di comunicazione; - (2) Continui litigi durante i meeting; - (3) Lamentele, anche velate, di alcuni Team Member circa il comportamento di altri. | (1) Essere proattivi per i conflitti tenendo in considerazione tutti i trigger evidenziati in modo da risolvere i conflitti prima ancora che questi si verifichino. | (1) Qualora un conflitto non sia stato gestito prima che questo si verifichi, allora si applicano delle strategie per evitare di arrivare ad una fase di sfida. | Medio/Alta | Grave | non riscontrato | non riscontrato
RISK_11 | Una risorsa inizia un lavoro part-time che ha un impatto sull’effort da dedicare al progetto. | Stime | Necessità di una indipendenza economica da parte di una risorsa. | (1) I Team Member iniziano a parlare fra di loro di fare nuove esperienze lavorative; (2) Su LinkedIn i Team Members hanno attivato il bollino "open to work". | (1) Evitare di fornire al Team Member in questione numerosi task in poco tempo, gestire in maniera diversa la gestione dei task, considerando il minor tempo nel quale può lavorare rispetto a quanto preventivato. È buona norma evidenziare questo concetto a tutti i Team Members per evitare il pensiero di favoritismi. | (1) Rafforzare il piao di prevenzione - (2)Evidenziare ai Team Members che niente è impossibile ed essendo un gruppo importante composto da sei risorse, basta un po' di organizzazione per far fronte a questa necessità. | Medio/Bassa | Grave | 2022-11-28 | open
RISK_12 | Uno stakholder non può dedicare tempo al progetto a causa di un imprevisto (motivi esterni al progetto) | Persone | Un imprevisto non fa dedicare il tempo preventivato per il progetto. | (1) Il Team Member non porta a termine i task nei tempi previsti - (2) Vi è un lutto in famiglia - (3) Spostamento imprevisto lontano da casa. | (1) Evitare di fornire al Team Member in questione numerosi task in poco tempo, gestire in maniera diversa la gestione dei task, considerando il minor tempo nel quale può lavorare rispetto a quanto preventivato. È buona norma evidenziare questo concetto a tutti i Team Members per evitare il pensiero di favoritismi. | (1) Effettuare al meglio di nuovo la schedulazione in modo da evitare che la risorsa impegnata non porti a termine lo scheduling per un dato peridio di tempo. (2) Parlare con la risorsa in modo da comprenderne il suo stato d'animo e fagli capire che può contare sul Team per qualsiasi cosa. | Medio/Bassa | Grave | 05/12/1022 | closed
RISK_13 | Una risorsa viene aggiunta al progetto in una fase critica | Stime | Una risorsa, che non aveva compilato il modulo correttamente, viene aggiunta al progetto in una fase critica. | Non sono stati evidenziati trigger per questo rischio. | Non è possibile avere un piano di prevenzione in quanto non è possibile stabilire quando questo rischio si verifichi, relativamente alla mancanza di triggers. | (1) Rischedulare di nuovo le attività, cercando di sfruttare le capacità del nuovo membro meglio possibile, non sono applicabili attività di training in questo caso specifico | Bassa | Grave | non riscontrato | non riscontrato
RISK_14 | Scarsa capacità implementativa dei TM | Tecnologie | Scarse capacità (dovute alla poca esperienza) dei TM. | Questo è un rischio non noto, per cui non sono stati evidenziati trigger per questo rischio. | Questo è un rischio non noto, per cui non è stato applicato nessun piano di prevenzione. | (1) Riassegnare l'attività in modo tale da non far implementare alle risorse in esame il lato backend di HealthCare; assegnare loro il frontend nell'attesa che tutte le risorse siano libere dai task assegnati loro per effettuare una riassegnazione delle attività; - (2) Richiedere una Change Request in modo tale da ridurre l'effort. | Medio/Alta | Grave | 2023-01-10 | open

## Legenda
Probabilità |  | Rischio
0%-25%. | Alta | Tollerabile
25%-50%. | Medio/Alta | Grave
50%-75%. | Medio/Bassa | Catastrofico
75%-100%. | Bassa