## Tabella_Attività
ID | Nome | Durata minuti cad. | Inizio | Fine | Predecessori | Costo totale
1 | 1. HealthCare | 2825 m | 2022-10-28 | 2023-02-13 |  | 7746.64
2 | 1.1 Requirement Elicitation and Analysis | 385 m | 2022-10-28 | 2022-11-23 |  | 1225
3 | 1.1.1 Requirement Elicitation | 155 m | 2022-10-28 | 2022-11-15 |  | 571.67
4 | 1.1.1.1 Introduzione | 30 m | 2022-11-07 | 2022-11-07 |  | 23.33
5 | 1.1.1.1.1 Introduzione con individuazione dell'attore e del committente del sistema | 20 m | 2022-11-07 | 2022-11-07 |  | 23.33
6 | 1.1.1.2 Analisi della situazione attuale | 10 m | 2022-11-07 | 2022-11-07 |  | 11.67
7 | 1.1.1.3 Analisi del sistema proposto | 115 m | 2022-10-28 | 2022-11-15 |  | 536.67
8 | 1.1.1.3.1 Costruzione dell'activity diagram | 10 m | 2022-11-15 | 2022-11-15 |  | 11.67
9 | 1.1.1.3.2 Individuazione RF | 30 m | 2022-11-07 | 2022-11-07 |  | 105
10 | 1.1.1.3.3 Individuazione RNF | 30 m | 2022-11-08 | 2022-11-08 |  | 105
11 | 1.1.1.3.4 Scrittura di scenari | 45 m | 2022-10-28 | 2022-10-31 |  | 157.5
12 | 1.1.1.3.5 Scrittura casi d'uso | 45 m | 2022-11-01 | 2022-11-03 |  | 157.5
13 | 1.1.2 Requirement Analysis | 170 m | 2022-11-16 | 2022-11-22 |  | 583.33
14 | 1.1.2.1 Costruzione del modello ad oggetti | 80 m | 2022-11-16 | 2022-11-18 |  | 280
15 | 1.1.2.1.1 Individuazione degli oggetti | 60 m | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 3 | 210
16 | 1.1.2.1.2 Costruzione class diagram | 20 m | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 15;3 | 70
17 | 1.1.2.2 Costruzione del modello dinamico | 90 m | 2022-11-21 | 2022-11-22 |  | 303.33
18 | 1.1.2.2.1 Costruzione dei sequence diagram | 20 m | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 15 | 70
19 | 1.1.2.2.2 Costruzione degli state chart diagram | 10 m | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 15 | 23.33
20 | 1.1.2.2.3 Costruzione del path navigazionale | 30 m | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 18 | 105
21 | 1.1.2.2.4 Costruzione dei mockups | 30 m | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 18;20 | 105
22 | 1.1.3 Drafting and revision | 60 m | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  | 70
23 | 1.2 System Design | 270 m | 2022-10-24 | 2022-12-06 |  | 621.25
24 | 1.2.1 Introduzione | 75 m | 2022-11-23 | 2022-11-24 |  | 227.5
25 | 1.2.1.1 Design Goal | 30 m | 2022-11-23 | 2022-11-24 |  | 105
26 | 1.2.1.2 Trade-off | 30 m | 2022-11-23 | 2022-11-24 |  | 105
27 | 1.2.2 Architettura dei sistemi simili | 15 m | 2022-10-24 | 2022-10-25 |  | 17.5
28 | 1.2.3 Architettura del sistema proposto | 100 m | 2022-11-25 | 2022-11-29 |  | 236.25
29 | 1.2.3.1 Decomposizione in sottosistemi | 100 m | 2022-11-25 | 2022-11-29 |  | 236.25
30 | 1.2.3.1.1 Architettura del sistema e sottosistemi individuati | 15 m | 2022-11-25 | 2022-11-25 |  | 52.5
31 | 1.2.3.1.2 Deployment diagram | 20 m | 2022-11-25 | 2022-11-25 |  | 70
32 | 1.2.3.1.3 Mapping hardware/software | 15 m | 2022-11-28 | 2022-11-28 |  | 8.75
33 | 1.2.3.1.4 Gestione dati persistenti | 15 m | 2022-11-28 | 2022-11-28 |  | 43.75
34 | 1.2.3.1.5 Controllo degli accessi e sicurezza | 15 m | 2022-11-28 | 2022-11-28 |  | 26.25
35 | 1.2.3.1.6 Controllo del flusso globale del sistema | 5 m | 2022-11-29 | 2022-11-29 |  | 8.75
36 | 1.2.3.1.7 Condizioni limite | 15 m | 2022-11-29 | 2022-11-29 |  | 26.25
37 | 1.2.4 Servizi dei sottosistemi | 20 m | 2022-12-02 | 2022-12-02 |  | 70
38 | 1.2.5 Drafting and revision | 60 m | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2;24;27;28;37 | 70
39 | 1.3 System Test Design | 120 m | 2022-12-07 | 2022-12-09 |  | 280
40 | 1.3.1 Identificazione casi di test | 30 m | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 23 | 105
41 | 1.3.2 Scrittura casi di test | 30 m | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 23 | 105
42 | 1.3.3 Revision | 60 m | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 40;41 | 70
43 | 1.4 Intermediate release | 0 m | 2022-12-12 | 2022-12-12 |  | 0
44 | 1.5 Object Design | 220 m | 2022-12-14 | 2022-12-30 | 2;23;39;43 | 323.74
45 | 1.5.1 Introduzione | 65 m | 2022-12-14 | 2022-12-15 |  | 49.58
46 | 1.5.1.1 Trade-off | 30 m | 2022-12-14 | 2022-12-15 |  | 17.5
47 | 1.5.1.2 Componenti off-the-shelf | 15 m | 2022-12-14 | 2022-12-15 |  | 8.75
48 | 1.5.1.3 Design pattern | 20 m | 2022-12-14 | 2022-12-15 |  | 23.33
49 | 1.5.2 Packages | 55 m | 2022-12-14 | 2022-12-19 |  | 157.5
50 | 1.5.2.1 Identificazione dei packages | 15 m | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 37 | 17.5
51 | 1.5.2.2 Identificazione delle classi | 40 m | 2022-12-16 | 2022-12-19 |  | 140
52 | 1.5.3 Interfacce delle classi | 20 m | 2022-12-20 | 2022-12-28 |  | 23.33
53 | 1.5.3.1 Varianti precondizioni e postcondizioni | 20 m | 2022-12-20 | 2022-12-28 |  | 23.33
54 | 1.5.4 Diagramma delle classi | 20 m | 2022-12-20 | 2022-12-28 |  | 23.33
55 | 1.5.5 Drafting and revision | 60 m | 2022-12-20 | 2022-12-30 |  | 70
56 | 1.6 Implementation | 1630 m | 2022-12-26 | 2023-02-03 | 2;23;39;44 | 4655
57 | 1.6.1 Creazione database | 120 m | 2022-12-26 | 2023-01-15 |  | 210
58 | 1.6.2 GUI (layout desktop) | 600 m | 2023-01-06 | 2023-01-26 | 57 | 2100
59 | 1.6.3 Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | 600 m | 2023-01-06 | 2023-02-03 |  | 2100
60 | 1.6.4 Scrittura delle classi di test | 70 m | 2023-01-16 | 2023-01-26 |  | 245
61 | 1.7 Testing | 180 m | 2023-01-31 | 2023-02-03 | 2;23;39;43;44;56 | 489.99
62 | 1.7.1 Test di unità | 60 m | 2023-01-27 | 2023-02-03 |  | 210
63 | 1.7.2 Test di sistema | 60 m | 2023-01-27 | 2023-02-03 |  | 210
64 | 1.7.3 Test Execution Report | 20 m | 2023-01-31 | 2023-02-03 |  | 23.33
65 | 1.7.4 Test Summary Report | 20 m | 2023-01-31 | 2023-02-03 |  | 23.33
66 | 1.7.5 Unit Test Report | 20 m | 2023-01-31 | 2023-02-03 |  | 23.33
67 | 1.8 Release | 70 m | 2023-02-03 | 2023-02-08 | 2;23;39;43;44;56;61 | 151.66
68 | 1.8.1 Revisione documentazione prodotta | 30 m | 2023-02-07 | 2023-02-08 |  | 105
69 | 1.8.1 Manuale di Installazione | 20 m | 2023-01-31 | 2023-02-03 |  | 23.33
70 | 1.8.2 Manuale utente | 20 m | 2023-01-31 | 2023-02-03 |  | 23.33

## Tabella_Risorse
ID | Nome | Iniziali | Tariffa standard
1 | Giovanni Mercurio | G | 35,00 €/h
2 | Luca Pastore | L | 35,00 €/h
3 | Giovanni Borrelli | G | 35,00 €/h
4 | Angelo Zuottolo | A | 35,00 €/h
5 | Agostino Andrea Mangia | A | 35,00 €/h
6 | Gerardo Di Muro | G | 35,00 €/h

## Tabella_assegnazioni
Nome attività | Nome risorsa
1.1.1.1.1 Introduzione con individuazione dell'attore e del committente del sistema | Agostino Andrea Mangia
1.1.1.1.1 Introduzione con individuazione dell'attore e del committente del sistema | Giovanni Borrelli
1.1.1.2 Analisi della situazione attuale | Angelo Zuottolo
1.1.1.2 Analisi della situazione attuale | Giovanni Mercurio
1.1.1.3.1 Costruzione dell'activity diagram | Agostino Andrea Mangia
1.1.1.3.1 Costruzione dell'activity diagram | Luca Pastore
1.1.1.3.2 Individuazione RF | Agostino Andrea Mangia
1.1.1.3.2 Individuazione RF | Angelo Zuottolo
1.1.1.3.2 Individuazione RF | Giovanni Borrelli
1.1.1.3.2 Individuazione RF | Giovanni Mercurio
1.1.1.3.2 Individuazione RF | Luca Pastore
1.1.1.3.2 Individuazione RF | Gerardo Di Muro
1.1.1.3.3 Individuazione RNF | Agostino Andrea Mangia
1.1.1.3.3 Individuazione RNF | Angelo Zuottolo
1.1.1.3.3 Individuazione RNF | Gerardo Di Muro
1.1.1.3.3 Individuazione RNF | Giovanni Borrelli
1.1.1.3.3 Individuazione RNF | Giovanni Mercurio
1.1.1.3.3 Individuazione RNF | Luca Pastore
1.1.1.3.4 Scrittura di scenari | Agostino Andrea Mangia
1.1.1.3.4 Scrittura di scenari | Angelo Zuottolo
1.1.1.3.4 Scrittura di scenari | Gerardo Di Muro
1.1.1.3.4 Scrittura di scenari | Giovanni Borrelli
1.1.1.3.4 Scrittura di scenari | Giovanni Mercurio
1.1.1.3.4 Scrittura di scenari | Luca Pastore
1.1.1.3.5 Scrittura casi d'uso | Agostino Andrea Mangia
1.1.1.3.5 Scrittura casi d'uso | Angelo Zuottolo
1.1.1.3.5 Scrittura casi d'uso | Gerardo Di Muro
1.1.1.3.5 Scrittura casi d'uso | Giovanni Borrelli
1.1.1.3.5 Scrittura casi d'uso | Giovanni Mercurio
1.1.1.3.5 Scrittura casi d'uso | Luca Pastore
1.1.2.1.1 Individuazione degli oggetti | Angelo Zuottolo
1.1.2.1.1 Individuazione degli oggetti | Gerardo Di Muro
1.1.2.1.1 Individuazione degli oggetti | Giovanni Borrelli
1.1.2.1.1 Individuazione degli oggetti | Giovanni Mercurio
1.1.2.1.1 Individuazione degli oggetti | Luca Pastore
1.1.2.1.1 Individuazione degli oggetti | Agostino Andrea Mangia
1.1.2.1.2 Costruzione class diagram | Agostino Andrea Mangia
1.1.2.1.2 Costruzione class diagram | Angelo Zuottolo
1.1.2.1.2 Costruzione class diagram | Gerardo Di Muro
1.1.2.1.2 Costruzione class diagram | Giovanni Borrelli
1.1.2.1.2 Costruzione class diagram | Giovanni Mercurio
1.1.2.1.2 Costruzione class diagram | Luca Pastore
1.1.2.2.1 Costruzione dei sequence diagram | Agostino Andrea Mangia
1.1.2.2.1 Costruzione dei sequence diagram | Angelo Zuottolo
1.1.2.2.1 Costruzione dei sequence diagram | Gerardo Di Muro
1.1.2.2.1 Costruzione dei sequence diagram | Giovanni Borrelli
1.1.2.2.1 Costruzione dei sequence diagram | Giovanni Mercurio
1.1.2.2.1 Costruzione dei sequence diagram | Luca Pastore
1.1.2.2.2 Costruzione degli state chart diagram | Angelo Zuottolo
1.1.2.2.2 Costruzione degli state chart diagram | Gerardo Di Muro
1.1.2.2.2 Costruzione degli state chart diagram | Giovanni Borrelli
1.1.2.2.2 Costruzione degli state chart diagram | Giovanni Mercurio
1.1.2.2.3 Costruzione del path navigazionale | Agostino Andrea Mangia
1.1.2.2.3 Costruzione del path navigazionale | Angelo Zuottolo
1.1.2.2.3 Costruzione del path navigazionale | Gerardo Di Muro
1.1.2.2.3 Costruzione del path navigazionale | Giovanni Borrelli
1.1.2.2.3 Costruzione del path navigazionale | Giovanni Mercurio
1.1.2.2.3 Costruzione del path navigazionale | Luca Pastore
1.1.2.2.4 Costruzione dei mockups | Agostino Andrea Mangia
1.1.2.2.4 Costruzione dei mockups | Angelo Zuottolo
1.1.2.2.4 Costruzione dei mockups | Gerardo Di Muro
1.1.2.2.4 Costruzione dei mockups | Giovanni Borrelli
1.1.2.2.4 Costruzione dei mockups | Giovanni Mercurio
1.1.2.2.4 Costruzione dei mockups | Luca Pastore
1.1.3 Drafting and revision | Angelo Zuottolo
1.1.3 Drafting and revision | Giovanni Mercurio
1.2.1.1 Design Goal | Agostino Andrea Mangia
1.2.1.1 Design Goal | Angelo Zuottolo
1.2.1.1 Design Goal | Gerardo Di Muro
1.2.1.1 Design Goal | Giovanni Borrelli
1.2.1.1 Design Goal | Giovanni Mercurio
1.2.1.1 Design Goal | Luca Pastore
1.2.1.2 Trade-off | Agostino Andrea Mangia
1.2.1.2 Trade-off | Angelo Zuottolo
1.2.1.2 Trade-off | Gerardo Di Muro
1.2.1.2 Trade-off | Giovanni Borrelli
1.2.1.2 Trade-off | Giovanni Mercurio
1.2.1.2 Trade-off | Luca Pastore
1.2.2 Architettura dei sistemi simili | Gerardo Di Muro
1.2.2 Architettura dei sistemi simili | Luca Pastore
1.2.3.1.1 Architettura del sistema e sottosistemi individuati | Agostino Andrea Mangia
1.2.3.1.1 Architettura del sistema e sottosistemi individuati | Angelo Zuottolo
1.2.3.1.1 Architettura del sistema e sottosistemi individuati | Gerardo Di Muro
1.2.3.1.1 Architettura del sistema e sottosistemi individuati | Giovanni Borrelli
1.2.3.1.1 Architettura del sistema e sottosistemi individuati | Giovanni Mercurio
1.2.3.1.1 Architettura del sistema e sottosistemi individuati | Luca Pastore
1.2.3.1.2 Deployment diagram | Agostino Andrea Mangia
1.2.3.1.2 Deployment diagram | Angelo Zuottolo
1.2.3.1.2 Deployment diagram | Gerardo Di Muro
1.2.3.1.2 Deployment diagram | Giovanni Borrelli
1.2.3.1.2 Deployment diagram | Giovanni Mercurio
1.2.3.1.2 Deployment diagram | Luca Pastore
1.2.3.1.3 Mapping hardware/software | Luca Pastore
1.2.3.1.4 Gestione dati persistenti | Agostino Andrea Mangia
1.2.3.1.4 Gestione dati persistenti | Angelo Zuottolo
1.2.3.1.4 Gestione dati persistenti | Gerardo Di Muro
1.2.3.1.4 Gestione dati persistenti | Giovanni Borrelli
1.2.3.1.4 Gestione dati persistenti | Giovanni Mercurio
1.2.3.1.5 Controllo degli accessi e sicurezza | Gerardo Di Muro
1.2.3.1.5 Controllo degli accessi e sicurezza | Giovanni Mercurio
1.2.3.1.5 Controllo degli accessi e sicurezza | Agostino Andrea Mangia
1.2.3.1.6 Controllo del flusso globale del sistema | Agostino Andrea Mangia
1.2.3.1.6 Controllo del flusso globale del sistema | Gerardo Di Muro
1.2.3.1.6 Controllo del flusso globale del sistema | Giovanni Mercurio
1.2.3.1.7 Condizioni limite | Angelo Zuottolo
1.2.3.1.7 Condizioni limite | Giovanni Borrelli
1.2.3.1.7 Condizioni limite | Luca Pastore
1.2.4 Servizi dei sottosistemi | Agostino Andrea Mangia
1.2.4 Servizi dei sottosistemi | Angelo Zuottolo
1.2.4 Servizi dei sottosistemi | Gerardo Di Muro
1.2.4 Servizi dei sottosistemi | Giovanni Borrelli
1.2.4 Servizi dei sottosistemi | Giovanni Mercurio
1.2.4 Servizi dei sottosistemi | Luca Pastore
1.2.5 Drafting and revision | Agostino Andrea Mangia
1.2.5 Drafting and revision | Giovanni Borrelli
1.3.1 Identificazione casi di test | Agostino Andrea Mangia
1.3.1 Identificazione casi di test | Angelo Zuottolo
1.3.1 Identificazione casi di test | Gerardo Di Muro
1.3.1 Identificazione casi di test | Giovanni Borrelli
1.3.1 Identificazione casi di test | Giovanni Mercurio
1.3.1 Identificazione casi di test | Luca Pastore
1.3.2 Scrittura casi di test | Agostino Andrea Mangia
1.3.2 Scrittura casi di test | Angelo Zuottolo
1.3.2 Scrittura casi di test | Gerardo Di Muro
1.3.2 Scrittura casi di test | Giovanni Borrelli
1.3.2 Scrittura casi di test | Giovanni Mercurio
1.3.2 Scrittura casi di test | Luca Pastore
1.3.3 Revision | Gerardo Di Muro
1.3.3 Revision | Luca Pastore
1.5.1.1 Trade-off | Agostino Andrea Mangia
1.5.1.2 Componenti off-the-shelf | Giovanni Borrelli
1.5.1.3 Design pattern | Luca Pastore
1.5.1.3 Design pattern | Angelo Zuottolo
1.5.2.1 Identificazione dei packages | Gerardo Di Muro
1.5.2.1 Identificazione dei packages | Giovanni Mercurio
1.5.2.2 Identificazione delle classi | Agostino Andrea Mangia
1.5.2.2 Identificazione delle classi | Angelo Zuottolo
1.5.2.2 Identificazione delle classi | Gerardo Di Muro
1.5.2.2 Identificazione delle classi | Giovanni Borrelli
1.5.2.2 Identificazione delle classi | Giovanni Mercurio
1.5.2.2 Identificazione delle classi | Luca Pastore
1.5.3.1 Varianti precondizioni e postcondizioni | Agostino Andrea Mangia
1.5.3.1 Varianti precondizioni e postcondizioni | Luca Pastore
1.5.4 Diagramma delle classi | Giovanni Borrelli
1.5.4 Diagramma delle classi | Gerardo Di Muro
1.5.5 Drafting and revision | Angelo Zuottolo
1.5.5 Drafting and revision | Giovanni Mercurio
1.6.1 Creazione database | Angelo Zuottolo
1.6.1 Creazione database | Gerardo Di Muro
1.6.1 Creazione database | Giovanni Mercurio
1.6.2 GUI (layout desktop) | Agostino Andrea Mangia
1.6.2 GUI (layout desktop) | Angelo Zuottolo
1.6.2 GUI (layout desktop) | Gerardo Di Muro
1.6.2 GUI (layout desktop) | Giovanni Borrelli
1.6.2 GUI (layout desktop) | Giovanni Mercurio
1.6.2 GUI (layout desktop) | Luca Pastore
1.6.3 Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Agostino Andrea Mangia
1.6.3 Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Angelo Zuottolo
1.6.3 Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Gerardo Di Muro
1.6.3 Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Giovanni Borrelli
1.6.3 Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Giovanni Mercurio
1.6.3 Implementazione delle funzionalità a priorità elevata | Luca Pastore
1.6.4 Scrittura delle classi di test | Agostino Andrea Mangia
1.6.4 Scrittura delle classi di test | Angelo Zuottolo
1.6.4 Scrittura delle classi di test | Gerardo Di Muro
1.6.4 Scrittura delle classi di test | Giovanni Borrelli
1.6.4 Scrittura delle classi di test | Giovanni Mercurio
1.6.4 Scrittura delle classi di test | Luca Pastore
1.7.1 Test di unità | Agostino Andrea Mangia
1.7.1 Test di unità | Angelo Zuottolo
1.7.1 Test di unità | Gerardo Di Muro
1.7.1 Test di unità | Giovanni Borrelli
1.7.1 Test di unità | Giovanni Mercurio
1.7.1 Test di unità | Luca Pastore
1.7.2 Test di sistema | Agostino Andrea Mangia
1.7.2 Test di sistema | Angelo Zuottolo
1.7.2 Test di sistema | Gerardo Di Muro
1.7.2 Test di sistema | Giovanni Borrelli
1.7.2 Test di sistema | Giovanni Mercurio
1.7.2 Test di sistema | Luca Pastore
1.7.3 Test Execution Report | Giovanni Borrelli
1.7.3 Test Execution Report | Giovanni Mercurio
1.7.4 Test Summary Report | Giovanni Borrelli
1.7.4 Test Summary Report | Giovanni Mercurio
1.7.5 Unit Test Report | Luca Pastore
1.7.5 Unit Test Report | Agostino Andrea Mangia
1.8.1 Revisione documentazione prodotta | Agostino Andrea Mangia
1.8.1 Revisione documentazione prodotta | Angelo Zuottolo
1.8.1 Revisione documentazione prodotta | Gerardo Di Muro
1.8.1 Revisione documentazione prodotta | Giovanni Borrelli
1.8.1 Revisione documentazione prodotta | Giovanni Mercurio
1.8.1 Revisione documentazione prodotta | Luca Pastore
1.8.1 Manuale di Installazione | Angelo Zuottolo
1.8.1 Manuale di Installazione | Gerardo Di Muro
1.8.2 Manuale utente | Giovanni Borrelli
1.8.2 Manuale utente | Giovanni Mercurio